## Planificador de proyectos
Sistema adm. de semillas
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: |  |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | Semanas
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Descripción del problema | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Designar roles | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Instalacion de herramientas de SW | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Comprensión del problema | 2 | 4 | 2 | 4 | 100%
Investigación del negocio | 2 | 4 | 2 | 4 | 100%
Levantamiento de requisitos | 3 | 2 | 4 | 2 | 85%
Creación de casos de uso | 4 | 2 | 4 | 3 | 85%
Diseño mockup | 4 | 2 | 5 | 3 | 50%
Análisis de riesgos | 4 | 2 | 4 | 2 | 60%
Creación de MER | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
Creación diagrama clases | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
Creación de la base de datos | 7 | 3 | 0 | 0 | 0%
Diseño de la pagina Web | 7 | 4 | 0 | 0 | 0%
Creación de perfiles de usuario | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
Despliegue del sistema | 9 | 1 | 0 | 0 | 0%
Entrega Final | 9 | 1 | 0 | 0 | 1%